NOTULENSI RAPAT

MONITORING KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

BPS KABUPATEN TAPIN

| Agenda Pembahasan | Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2026 |
| --- | --- |
| Hari/Tanggal | Kamis, 16 Juli 2026 |
| Waktu | 09:00 |
| Tempat | Ruang Rapat |
| Pimpinan Rapat | Abdussamad (Pelaksana) |

- Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Capaian Kinerja IKU Triwulan I tahun 2026 pada BPS Kabupaten Tapin sebesar 110 persen (terhadap target Triwulan I 2026) atau 6,38 persen (terhadap target tahunan). Adapun penjelasan detail capaian untuk setiap indikator kinerja disampaikan di bawah ini.

| Sasaran |  | : | Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator Kinerja |  |  | Target PK | Triwulan I |  |  |  | Capaian Terhadap Target PK |
|  |  |  |  |  | Target |  | Realisasi | Capaian Terhadap Target Triwulanan |  |
| 1.1.1.1 | Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas |  |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Analisis Capaian Kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realisasi Volume RO dan Progress Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan Triwulan Berjalan : Realisasi volume RO kegiatan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Rincian Output; Realisasi Volume RO; Progres Pelaksanaan Kegiatan (Persen). ${nama_output#1}; ${output_volume#1}; ${output_progres#1}. Kendala: Solusi: |
| Rencana Tindak Lanjut: - - |  |  |  |  |  | PIC Tindak Lanjut: - - Batas Waktu Tindak Lanjut: - |  |  |  |
| Dasar Hitung/Bukti Dukung/Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dasar Hitung dan Basis Data Realisasi IKU : - Dasar Hitung y=nN×100\%=44×100\%=100 percent y=nN×100\%=44×100\%=100 percent DASAR HITUNG Target 2026 y=nN100%=44100%=100 percent di mana: y = Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas n = Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas N = Jumlah seluruh Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang dihasilkan BASIS DATA BASELINE 2026 Target dan realisasi publikasi Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas (n=4 dan N=4), yaitu: 1. Keadaan Angkatan Kerja di Kabupaten Tapin Agustus 2025 2. Profil Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Agustus 2025 3. Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional Kabupaten Tapin Agustus 2025 4. Laporan Kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2026 Untuk Tahun 2026, dengan adanya target sebanyak 4 publikasi/laporan yang berkualitas, maka disusun target per triwulan adalah sebagai berikut: Keterangan; Triwulan I; Triwulan II; Triwulan III; Triwulan IV. Jumlah Target Publikasi/Laporan yang Berkualitas; 0; 0; 0; 4. Persentase Target Publikasi/Laporan yang Berkualitas; 0; 0; 0; 100. Target Triwulan I 2026 y=nN100%=04100%=0 persen Realisasi Triwulan I 2026 y=nN100%=04100%=0 persen di mana: y = Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas n = Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas N = Jumlah seluruh Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang dihasilkan Semua target Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas ditargetkan rilis di triwulan IV. ARGUMEN LOGIS Berdasarkan Hasil Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) Tahun 2025 yang disampaikan pada Surat Plt. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Nomor B-600/02000/PR.613/2025 Tanggal 3 Oktober 2025 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) Tahun 2025 sebagai Rujukan dalam Penghitungan Realisasi Kinerja dinyatakan bahwa kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan dinilai berkualitas, sehingga publikasi/laporan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan di BPS Kabupaten Tapin yang dihasilkan selama tahun 2025 sebanyak 4 publikasi/laporan dinilai berkualitas Untuk itu pada tahun 2026, target publikasi yang berkualitas sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 4 publikasi dimana target ini dinilai masih relevan dengan mempertimbangkan kegiatan yang akan dilaksanakan dan anggaran yang tersedia pada tahun 2026. Diharapkan hasil penilaian kegiatan statistik pada Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan tahun 2026 dinilai berkualitas. - Basis Data - Target dan realisasi publikasi Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas (n=0dan N=4), yaitu: - ${output_master_nama_output#1} Untuk Tahun 2026, dengan adanya target sebanyak 0 publikasi/laporan yang berkualitas, maka disusun target per triwulan adalah sebagai berikut: Keterangan; Triwulan I; Triwulan II; Triwulan III; Triwulan IV. Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas. Jumlah seluruh Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang dihasilkan. Target Triwulan I 2026 Realisasi Triwulan I 2026 Argumen Logis |
| Tautan Bukti Dukung Realisasi IKU: https://drive.google.com/drive/folders/1ChiATeKq30TBFDfd0i7NK60bV3o6vQbo?usp=sharing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tautan Bukti Dukung Rencana Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya: https://drive.google.com/drive/folders/1Goew1h6ciQNJ1sO0vJoQgNEGYAg6BtLt?usp=sharing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penjelasan/pembahasan lainnya: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sasaran |  | : | Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator Kinerja |  |  | Target PK | Triwulan I |  |  |  | Capaian Terhadap Target PK |
|  |  |  |  |  | Target |  | Realisasi | Capaian Terhadap Target Triwulanan |  |
| 1.1.3.1 | Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas |  |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Analisis Capaian Kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realisasi Volume RO dan Progress Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan Triwulan Berjalan : Realisasi volume RO kegiatan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Rincian Output; Realisasi Volume RO; Progres Pelaksanaan Kegiatan (Persen). ${nama_output#2}; ${output_volume#2}; ${output_progres#2}. Kendala: Solusi: |
| Rencana Tindak Lanjut: - - |  |  |  |  |  | PIC Tindak Lanjut: - - Batas Waktu Tindak Lanjut: - |  |  |  |
| Dasar Hitung/Bukti Dukung/Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dasar Hitung dan Basis Data Realisasi IKU : - Dasar Hitung - - Basis Data - Target dan realisasi publikasi Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas (n=0dan N=2), yaitu: - ${output_master_nama_output#2} Untuk Tahun 2026, dengan adanya target sebanyak 0 publikasi/laporan yang berkualitas, maka disusun target per triwulan adalah sebagai berikut: Keterangan; Triwulan I; Triwulan II; Triwulan III; Triwulan IV. Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas. Jumlah seluruh Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan. Target Triwulan I 2026 Realisasi Triwulan I 2026 Argumen Logis |
| Tautan Bukti Dukung Realisasi IKU: https://drive.google.com/drive/folders/1ToYdLq5AseAjzPNEG5tv59r22tJHhhhY?usp=sharing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tautan Bukti Dukung Rencana Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya: https://drive.google.com/drive/folders/17VD56mxpII-AB4fnvhfs7KxJgT7z5iGR?usp=sharing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penjelasan/pembahasan lainnya: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sasaran |  | : | Terwujudnya penyediaan Data dan Insight Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator Kinerja |  |  | Target PK | Triwulan I |  |  |  | Capaian Terhadap Target PK |
|  |  |  |  |  | Target |  | Realisasi | Capaian Terhadap Target Triwulanan |  |
| 1.1.5.1 | Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas |  |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Analisis Capaian Kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realisasi Volume RO dan Progress Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan Triwulan Berjalan : Realisasi volume RO kegiatan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Rincian Output; Realisasi Volume RO; Progres Pelaksanaan Kegiatan (Persen). ${nama_output#3}; ${output_volume#3}; ${output_progres#3}. Kendala: Solusi: |
| Rencana Tindak Lanjut: - - |  |  |  |  |  | PIC Tindak Lanjut: - - Batas Waktu Tindak Lanjut: - |  |  |  |
| Dasar Hitung/Bukti Dukung/Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dasar Hitung dan Basis Data Realisasi IKU : - Dasar Hitung - - Basis Data - Target dan realisasi publikasi Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas (n=0dan N=2), yaitu: - ${output_master_nama_output#3} Untuk Tahun 2026, dengan adanya target sebanyak 0 publikasi/laporan yang berkualitas, maka disusun target per triwulan adalah sebagai berikut: Keterangan; Triwulan I; Triwulan II; Triwulan III; Triwulan IV. Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang berkualitas. Jumlah seluruh Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang dihasilkan. Target Triwulan I 2026 Realisasi Triwulan I 2026 Argumen Logis |
| Tautan Bukti Dukung Realisasi IKU: https://drive.google.com/drive/folders/1dqT3R-5EcW3I3MVAqOCom3mz7T3bAdhd?usp=sharing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tautan Bukti Dukung Rencana Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya: https://drive.google.com/drive/folders/1-7AysmBw6gTc5Fe01Dibuj9i5MYfdT00?usp=sharing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penjelasan/pembahasan lainnya: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sasaran |  | : | Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Sumber Daya Hayati yang Berkualitas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator Kinerja |  |  | Target PK | Triwulan I |  |  |  | Capaian Terhadap Target PK |
|  |  |  |  |  | Target |  | Realisasi | Capaian Terhadap Target Triwulanan |  |
| 1.2.1.1 | Persentase Publikasi/Laporan Statistik Sumber Daya Hayati yang Berkualitas |  |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Analisis Capaian Kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realisasi Volume RO dan Progress Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan Triwulan Berjalan : Realisasi volume RO kegiatan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Rincian Output; Realisasi Volume RO; Progres Pelaksanaan Kegiatan (Persen). ${nama_output#4}; ${output_volume#4}; ${output_progres#4}. Kendala: Solusi: |
| Rencana Tindak Lanjut: - - |  |  |  |  |  | PIC Tindak Lanjut: - - Batas Waktu Tindak Lanjut: - |  |  |  |
| Dasar Hitung/Bukti Dukung/Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dasar Hitung dan Basis Data Realisasi IKU : - Dasar Hitung - - Basis Data - Target dan realisasi publikasi Persentase Publikasi/Laporan Statistik Sumber Daya Hayati yang Berkualitas (n=0dan N=3), yaitu: - ${output_master_nama_output#4} Untuk Tahun 2026, dengan adanya target sebanyak 0 publikasi/laporan yang berkualitas, maka disusun target per triwulan adalah sebagai berikut: Keterangan; Triwulan I; Triwulan II; Triwulan III; Triwulan IV. Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Sumber Daya Hayati yang berkualitas. Jumlah seluruh Publikasi/Laporan Statistik Sumber Daya Hayati yang dihasilkan. Target Triwulan I 2026 Realisasi Triwulan I 2026 Argumen Logis |
| Tautan Bukti Dukung Realisasi IKU: https://drive.google.com/drive/folders/1duZBUFrP9LyaJbdbvs5GSgIjlAg6FHaJ?usp=sharing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tautan Bukti Dukung Rencana Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya: https://drive.google.com/drive/folders/10WQKnDHuWEZiAEmiBXINxDpRfKZbFlRv?usp=sharing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penjelasan/pembahasan lainnya: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sasaran |  | : | Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Sumber Daya Mineral dan Konstruksi yang Berkualitas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator Kinerja |  |  | Target PK | Triwulan I |  |  |  | Capaian Terhadap Target PK |
|  |  |  |  |  | Target |  | Realisasi | Capaian Terhadap Target Triwulanan |  |
| 1.2.2.1 | Persentase publikasi/laporan Statistik Sumber Daya Mineral dan Konstruksi yang Berkualitas |  |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Analisis Capaian Kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realisasi Volume RO dan Progress Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan Triwulan Berjalan : Realisasi volume RO kegiatan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Rincian Output; Realisasi Volume RO; Progres Pelaksanaan Kegiatan (Persen). ${nama_output#5}; ${output_volume#5}; ${output_progres#5}. Kendala: Solusi: |
| Rencana Tindak Lanjut: - - |  |  |  |  |  | PIC Tindak Lanjut: - - Batas Waktu Tindak Lanjut: - |  |  |  |
| Dasar Hitung/Bukti Dukung/Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dasar Hitung dan Basis Data Realisasi IKU : - Dasar Hitung - - Basis Data - Target dan realisasi publikasi Persentase publikasi/laporan Statistik Sumber Daya Mineral dan Konstruksi yang Berkualitas (n=0dan N=1), yaitu: - ${output_master_nama_output#5} Untuk Tahun 2026, dengan adanya target sebanyak 0 publikasi/laporan yang berkualitas, maka disusun target per triwulan adalah sebagai berikut: Keterangan; Triwulan I; Triwulan II; Triwulan III; Triwulan IV. Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Sumber Daya Mineral dan Konstruksi yang berkualitas. Jumlah seluruh Publikasi/Laporan Statistik Sumber Daya Mineral dan Konstruksi yang dihasilkan yang dihasilkan. Target Triwulan I 2026 Realisasi Triwulan I 2026 Argumen Logis |
| Tautan Bukti Dukung Realisasi IKU: https://drive.google.com/drive/folders/18zc08-WpYnyMHQKLNWrEF0XlmlyqPIOm?usp=sharing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tautan Bukti Dukung Rencana Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya: https://drive.google.com/drive/folders/1gKbFA6gkQ3P6HjqfHBdcDoiFFGKr55m6?usp=sharing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penjelasan/pembahasan lainnya: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sasaran |  | : | Terwujudnya penyediaan Data dan Insight Statistik Industri yang Berkualitas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator Kinerja |  |  | Target PK | Triwulan I |  |  |  | Capaian Terhadap Target PK |
|  |  |  |  |  | Target |  | Realisasi | Capaian Terhadap Target Triwulanan |  |
| 1.2.3.1 | Persentase publikasi/laporan Statistik Industri yang Berkualitas |  |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Analisis Capaian Kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realisasi Volume RO dan Progress Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan Triwulan Berjalan : Realisasi volume RO kegiatan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Rincian Output; Realisasi Volume RO; Progres Pelaksanaan Kegiatan (Persen). ${nama_output#6}; ${output_volume#6}; ${output_progres#6}. Kendala: Solusi: |
| Rencana Tindak Lanjut: - - |  |  |  |  |  | PIC Tindak Lanjut: - - Batas Waktu Tindak Lanjut: - |  |  |  |
| Dasar Hitung/Bukti Dukung/Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dasar Hitung dan Basis Data Realisasi IKU : - Dasar Hitung - - Basis Data - Target dan realisasi publikasi Persentase publikasi/laporan Statistik Industri yang Berkualitas (n=0dan N=1), yaitu: - ${output_master_nama_output#6} Untuk Tahun 2026, dengan adanya target sebanyak 0 publikasi/laporan yang berkualitas, maka disusun target per triwulan adalah sebagai berikut: Keterangan; Triwulan I; Triwulan II; Triwulan III; Triwulan IV. Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri yang berkualitas. Jumlah seluruh Publikasi/Laporan Statistik Industri yang dihasilkan. Target Triwulan I 2026 Realisasi Triwulan I 2026 Argumen Logis |
| Tautan Bukti Dukung Realisasi IKU: https://drive.google.com/drive/folders/1DlCXFwTXCskfSZ8KDJ8WhQsKPTX-IVB2?usp=sharing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tautan Bukti Dukung Rencana Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya: https://drive.google.com/drive/folders/14z-CDp7RZvXmJydmS5FlI42-zBQpBlsi?usp=sharing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penjelasan/pembahasan lainnya: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sasaran |  | : | Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator Kinerja |  |  | Target PK | Triwulan I |  |  |  | Capaian Terhadap Target PK |
|  |  |  |  |  | Target |  | Realisasi | Capaian Terhadap Target Triwulanan |  |
| 1.3.1.1 | Persentase Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang Berkualitas |  |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Analisis Capaian Kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realisasi Volume RO dan Progress Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan Triwulan Berjalan : Realisasi volume RO kegiatan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Rincian Output; Realisasi Volume RO; Progres Pelaksanaan Kegiatan (Persen). ${nama_output#7}; ${output_volume#7}; ${output_progres#7}. Kendala: Solusi: |
| Rencana Tindak Lanjut: - - |  |  |  |  |  | PIC Tindak Lanjut: - - Batas Waktu Tindak Lanjut: - |  |  |  |
| Dasar Hitung/Bukti Dukung/Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dasar Hitung dan Basis Data Realisasi IKU : - Dasar Hitung - - Basis Data - Target dan realisasi publikasi Persentase Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang Berkualitas (n=0dan N=2), yaitu: - ${output_master_nama_output#7} Untuk Tahun 2026, dengan adanya target sebanyak 0 publikasi/laporan yang berkualitas, maka disusun target per triwulan adalah sebagai berikut: Keterangan; Triwulan I; Triwulan II; Triwulan III; Triwulan IV. Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang berkualitas. Jumlah seluruh Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang dihasilkan. Target Triwulan I 2026 Realisasi Triwulan I 2026 Argumen Logis |
| Tautan Bukti Dukung Realisasi IKU: https://drive.google.com/drive/folders/1OZ6LCfKOhlu7xlRAKrTSn1WhRXVILEDW?usp=drive_link |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tautan Bukti Dukung Rencana Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya: https://drive.google.com/drive/folders/18sNmHO8A6k21UCik1rDlIhQ2oUwdEDnx?usp=sharing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penjelasan/pembahasan lainnya: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sasaran |  | : | Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Harga yang Berkualitas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator Kinerja |  |  | Target PK | Triwulan I |  |  |  | Capaian Terhadap Target PK |
|  |  |  |  |  | Target |  | Realisasi | Capaian Terhadap Target Triwulanan |  |
| 1.3.3.1 | Persentase Publikasi/laporan Statistik Harga yang Berkualitas |  |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Analisis Capaian Kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realisasi Volume RO dan Progress Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan Triwulan Berjalan : Realisasi volume RO kegiatan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Rincian Output; Realisasi Volume RO; Progres Pelaksanaan Kegiatan (Persen). ${nama_output#8}; ${output_volume#8}; ${output_progres#8}. Kendala: Solusi: |
| Rencana Tindak Lanjut: - - |  |  |  |  |  | PIC Tindak Lanjut: - - Batas Waktu Tindak Lanjut: - |  |  |  |
| Dasar Hitung/Bukti Dukung/Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dasar Hitung dan Basis Data Realisasi IKU : - Dasar Hitung - - Basis Data - Target dan realisasi publikasi Persentase Publikasi/laporan Statistik Harga yang Berkualitas (n=0dan N=1), yaitu: - ${output_master_nama_output#8} Untuk Tahun 2026, dengan adanya target sebanyak 0 publikasi/laporan yang berkualitas, maka disusun target per triwulan adalah sebagai berikut: Keterangan; Triwulan I; Triwulan II; Triwulan III; Triwulan IV. Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang berkualitas. Jumlah seluruh Publikasi/Laporan Statistik Harga yang dihasilkan. Target Triwulan I 2026 Realisasi Triwulan I 2026 Argumen Logis |
| Tautan Bukti Dukung Realisasi IKU: https://drive.google.com/drive/folders/1uk6oi6rx2b0uJbXqPKKeDg1x088k0GBu?usp=drive_link |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tautan Bukti Dukung Rencana Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya: https://drive.google.com/drive/folders/1bjfeYymL45EcHmo7kCSh3p8YGBnsIDQG?usp=drive_link |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penjelasan/pembahasan lainnya: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sasaran |  | : | Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Jasa yang Berkualitas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator Kinerja |  |  | Target PK | Triwulan I |  |  |  | Capaian Terhadap Target PK |
|  |  |  |  |  | Target |  | Realisasi | Capaian Terhadap Target Triwulanan |  |
| 1.3.5.1 | Persentase Publikasi/Laporan Statistik Jasa yang Berkualitas |  |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Analisis Capaian Kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realisasi Volume RO dan Progress Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan Triwulan Berjalan : Realisasi volume RO kegiatan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Rincian Output; Realisasi Volume RO; Progres Pelaksanaan Kegiatan (Persen). ${nama_output#9}; ${output_volume#9}; ${output_progres#9}. Kendala: Solusi: |
| Rencana Tindak Lanjut: - - |  |  |  |  |  | PIC Tindak Lanjut: - - Batas Waktu Tindak Lanjut: - |  |  |  |
| Dasar Hitung/Bukti Dukung/Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dasar Hitung dan Basis Data Realisasi IKU : - Dasar Hitung - - Basis Data - Target dan realisasi publikasi Persentase Publikasi/Laporan Statistik Jasa yang Berkualitas (n=0dan N=1), yaitu: - ${output_master_nama_output#9} Untuk Tahun 2026, dengan adanya target sebanyak 0 publikasi/laporan yang berkualitas, maka disusun target per triwulan adalah sebagai berikut: Keterangan; Triwulan I; Triwulan II; Triwulan III; Triwulan IV. Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Jasa yang berkualitas. Jumlah seluruh Publikasi/Laporan Statistik Jasa yang dihasilkan. Target Triwulan I 2026 Realisasi Triwulan I 2026 Argumen Logis |
| Tautan Bukti Dukung Realisasi IKU: https://drive.google.com/drive/folders/1aAS_8Yga64ByUwvLKHmtW2UYw4KdYVxd?usp=drive_link |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tautan Bukti Dukung Rencana Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya: https://drive.google.com/drive/folders/1ZSaIK5qz9rNjbafk0mVxAYePVLVqwyXT?usp=drive_link |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penjelasan/pembahasan lainnya: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sasaran |  | : | Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator Kinerja |  |  | Target PK | Triwulan I |  |  |  | Capaian Terhadap Target PK |
|  |  |  |  |  | Target |  | Realisasi | Capaian Terhadap Target Triwulanan |  |
| 1.4.1.1 | Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas |  |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Analisis Capaian Kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realisasi Volume RO dan Progress Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan Triwulan Berjalan : Realisasi volume RO kegiatan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Rincian Output; Realisasi Volume RO; Progres Pelaksanaan Kegiatan (Persen). ${nama_output#10}; ${output_volume#10}; ${output_progres#10}. Kendala: Solusi: |
| Rencana Tindak Lanjut: - - |  |  |  |  |  | PIC Tindak Lanjut: - - Batas Waktu Tindak Lanjut: - |  |  |  |
| Dasar Hitung/Bukti Dukung/Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dasar Hitung dan Basis Data Realisasi IKU : - Dasar Hitung - - Basis Data - Target dan realisasi publikasi Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas (n=0dan N=2), yaitu: - ${output_master_nama_output#10} Untuk Tahun 2026, dengan adanya target sebanyak 0 publikasi/laporan yang berkualitas, maka disusun target per triwulan adalah sebagai berikut: Keterangan; Triwulan I; Triwulan II; Triwulan III; Triwulan IV. Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang berkualitas. Jumlah seluruh Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang dihasilkan. Target Triwulan I 2026 Realisasi Triwulan I 2026 Argumen Logis |
| Tautan Bukti Dukung Realisasi IKU: https://drive.google.com/drive/folders/1U9y5bfA38KBw_sMEylF5NVNLb3LSCN_4?usp=sharing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tautan Bukti Dukung Rencana Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya: https://drive.google.com/drive/folders/1CepDRqV08DrkfVkcJMZ2A66qvxzX7Jx-?usp=sharing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penjelasan/pembahasan lainnya: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sasaran |  | : | Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator Kinerja |  |  | Target PK | Triwulan I |  |  |  | Capaian Terhadap Target PK |
|  |  |  |  |  | Target |  | Realisasi | Capaian Terhadap Target Triwulanan |  |
| 1.4.1.2 | Persentase Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang Berkualitas |  |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Analisis Capaian Kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realisasi Volume RO dan Progress Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan Triwulan Berjalan : Realisasi volume RO kegiatan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Rincian Output; Realisasi Volume RO; Progres Pelaksanaan Kegiatan (Persen). ${nama_output#11}; ${output_volume#11}; ${output_progres#11}. Kendala: Solusi: |
| Rencana Tindak Lanjut: - - |  |  |  |  |  | PIC Tindak Lanjut: - - Batas Waktu Tindak Lanjut: - |  |  |  |
| Dasar Hitung/Bukti Dukung/Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dasar Hitung dan Basis Data Realisasi IKU : - Dasar Hitung - - Basis Data - Target dan realisasi publikasi Persentase Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang Berkualitas (n=0dan N=2), yaitu: - ${output_master_nama_output#11} Untuk Tahun 2026, dengan adanya target sebanyak 0 publikasi/laporan yang berkualitas, maka disusun target per triwulan adalah sebagai berikut: Keterangan; Triwulan I; Triwulan II; Triwulan III; Triwulan IV. Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang berkualitas. Jumlah seluruh Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang dihasilkan. Target Triwulan I 2026 Realisasi Triwulan I 2026 Argumen Logis |
| Tautan Bukti Dukung Realisasi IKU: https://drive.google.com/drive/folders/16sDP_W8K2dlk_NEMyXG4xVTsg5lEsdop?usp=sharing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tautan Bukti Dukung Rencana Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya: https://drive.google.com/drive/folders/1YqE1GiGorBPzwB11bzknQIFu7ZvF06Uy?usp=sharing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penjelasan/pembahasan lainnya: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sasaran |  | : | Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator Kinerja |  |  | Target PK | Triwulan I |  |  |  | Capaian Terhadap Target PK |
|  |  |  |  |  | Target |  | Realisasi | Capaian Terhadap Target Triwulanan |  |
| 1.4.1.3 | Persentase Publikasi/Laporan Analisis Statistik dan Neraca Satelit yang Berkualitas |  |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Analisis Capaian Kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realisasi Volume RO dan Progress Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan Triwulan Berjalan : Realisasi volume RO kegiatan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Rincian Output; Realisasi Volume RO; Progres Pelaksanaan Kegiatan (Persen). ${nama_output#12}; ${output_volume#12}; ${output_progres#12}. Kendala: Solusi: |
| Rencana Tindak Lanjut: - - |  |  |  |  |  | PIC Tindak Lanjut: - - Batas Waktu Tindak Lanjut: - |  |  |  |
| Dasar Hitung/Bukti Dukung/Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dasar Hitung dan Basis Data Realisasi IKU : - Dasar Hitung - - Basis Data - Target dan realisasi publikasi Persentase Publikasi/Laporan Analisis Statistik dan Neraca Satelit yang Berkualitas (n=0dan N=2), yaitu: - ${output_master_nama_output#12} Untuk Tahun 2026, dengan adanya target sebanyak 0 publikasi/laporan yang berkualitas, maka disusun target per triwulan adalah sebagai berikut: Keterangan; Triwulan I; Triwulan II; Triwulan III; Triwulan IV. Jumlah Publikasi/Laporan Analisis Statistik dan Neraca Satelit yang berkualitas. Jumlah seluruh Publikasi/Laporan Analisis Statistik dan Neraca Satelit yang dihasilkan. Target Triwulan I 2026 Realisasi Triwulan I 2026 Argumen Logis |
| Tautan Bukti Dukung Realisasi IKU: https://drive.google.com/drive/folders/1iBfmwMs1j1v3ZEXGj6ycmaaCnRmOwtyC?usp=sharing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tautan Bukti Dukung Rencana Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya: https://drive.google.com/drive/folders/1Vqb4fbYe9wUcRg9jQzFRt-_hmK2um7yp?usp=sharing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penjelasan/pembahasan lainnya: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sasaran |  | : | Terwujudnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Desa Untuk Menghasilkan Statistik Berkualitas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator Kinerja |  |  | Target PK | Triwulan I |  |  |  | Capaian Terhadap Target PK |
|  |  |  |  |  | Target |  | Realisasi | Capaian Terhadap Target Triwulanan |  |
| 2.1.4.1 | Persentase Kumulatif Desa Yang Berpredikat Desa Cinta Statistik |  |  | 4.44 | 2.22 |  | 2.22 | 100 | 50 |
| Analisis Capaian Kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realisasi Volume RO dan Progress Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan Triwulan Berjalan : Realisasi volume RO kegiatan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Rincian Output; Realisasi Volume RO; Progres Pelaksanaan Kegiatan (Persen). ${nama_output#13}; ${output_volume#13}; ${output_progres#13}. Kendala: Solusi: |
| Rencana Tindak Lanjut: - - |  |  |  |  |  | PIC Tindak Lanjut: - - Batas Waktu Tindak Lanjut: - |  |  |  |
| Dasar Hitung/Bukti Dukung/Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dasar Hitung dan Basis Data Realisasi IKU : - Dasar Hitung - - Basis Data - Target dan realisasi publikasi Persentase Kumulatif Desa Yang Berpredikat Desa Cinta Statistik (n=3dan N=135), yaitu: - ${output_master_nama_output#13} Untuk Tahun 2026, dengan adanya target sebanyak 3 publikasi/laporan yang berkualitas, maka disusun target per triwulan adalah sebagai berikut: Keterangan; Triwulan I; Triwulan II; Triwulan III; Triwulan IV. Jumlah Kumulatif dari Tahun-Tahun Sebelumnya dari Desa/Kelurahan/yang setara yang Berpredikat Desa Cinta Statistik. Jumlah Desa/Kelurahan/yang Setara. Target Triwulan I 2026 Realisasi Triwulan I 2026 Argumen Logis |
| Tautan Bukti Dukung Realisasi IKU: https://drive.google.com/drive/folders/1KgY5RpvcLQOIxRFMAI_KbN1eepkQKh8m?usp=sharing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tautan Bukti Dukung Rencana Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya: - (IKU Persentase Kumulatif Desa Yang Berpredikat Desa Cinta Statistik baru muncul di tahun 2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penjelasan/pembahasan lainnya: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sasaran |  | : | Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator Kinerja |  |  | Target PK | Triwulan I |  |  |  | Capaian Terhadap Target PK |
|  |  |  |  |  | Target |  | Realisasi | Capaian Terhadap Target Triwulanan |  |
| 2.5.1.1 | Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai standar |  |  | 100 | 19.2 |  | 58.53 | 304.84 | 58.53 |
| Analisis Capaian Kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realisasi Volume RO dan Progress Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan Triwulan Berjalan : Realisasi volume RO kegiatan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Rincian Output; Realisasi Volume RO; Progres Pelaksanaan Kegiatan (Persen). ${nama_output#14}; ${output_volume#14}; ${output_progres#14}. Kendala: Solusi: |
| Rencana Tindak Lanjut: - - |  |  |  |  |  | PIC Tindak Lanjut: - - Batas Waktu Tindak Lanjut: - |  |  |  |
| Dasar Hitung/Bukti Dukung/Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dasar Hitung dan Basis Data Realisasi IKU : - Dasar Hitung - - Basis Data - Target dan realisasi publikasi Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai standar (n=dan N=), yaitu: - ${output_master_nama_output#14} Untuk Tahun 2026, dengan adanya target sebanyak publikasi/laporan yang berkualitas, maka disusun target per triwulan adalah sebagai berikut: Keterangan; Triwulan I; Triwulan II; Triwulan III; Triwulan IV. -. -. Target Triwulan I 2026 Realisasi Triwulan I 2026 Argumen Logis |
| Tautan Bukti Dukung Realisasi IKU: https://drive.google.com/drive/folders/1TSHz20suN4dYE1UzlodbY4QAuQvtTpb7?usp=sharing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tautan Bukti Dukung Rencana Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya: https://drive.google.com/drive/folders/1pdg9sw3BaiHy3EJteiLhy1Yx5kfQaKRK?usp=sharing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penjelasan/pembahasan lainnya: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sasaran |  | : | Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator Kinerja |  |  | Target PK | Triwulan I |  |  |  | Capaian Terhadap Target PK |
|  |  |  |  |  | Target |  | Realisasi | Capaian Terhadap Target Triwulanan |  |
| 2.7.1.1 | Indeks Pelayanan Publik - Penilaian mandiri |  |  | 4.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Analisis Capaian Kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realisasi Volume RO dan Progress Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan Triwulan Berjalan : Realisasi volume RO kegiatan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Rincian Output; Realisasi Volume RO; Progres Pelaksanaan Kegiatan (Persen). ${nama_output#15}; ${output_volume#15}; ${output_progres#15}. Kendala: Solusi: |
| Rencana Tindak Lanjut: - - |  |  |  |  |  | PIC Tindak Lanjut: - - Batas Waktu Tindak Lanjut: - |  |  |  |
| Dasar Hitung/Bukti Dukung/Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dasar Hitung dan Basis Data Realisasi IKU : - Dasar Hitung - - Basis Data - Target dan realisasi publikasi Indeks Pelayanan Publik - Penilaian mandiri (n=dan N=), yaitu: - ${output_master_nama_output#15} Untuk Tahun 2026, dengan adanya target sebanyak publikasi/laporan yang berkualitas, maka disusun target per triwulan adalah sebagai berikut: Keterangan; Triwulan I; Triwulan II; Triwulan III; Triwulan IV. -. -. Target Triwulan I 2026 Realisasi Triwulan I 2026 Argumen Logis |
| Tautan Bukti Dukung Realisasi IKU: https://drive.google.com/drive/folders/10NzuooPzpnYy0ueh0tDXN5bqFmDztwjY?usp=sharing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tautan Bukti Dukung Rencana Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya: https://drive.google.com/drive/folders/1mM3xP4-wIk_ZW6SY2JgX898qZLGcCJMn?usp=sharing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penjelasan/pembahasan lainnya: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sasaran |  | : | Tersedianya Dukungan Manajemen pada BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator Kinerja |  |  | Target PK | Triwulan I |  |  |  | Capaian Terhadap Target PK |
|  |  |  |  |  | Target |  | Realisasi | Capaian Terhadap Target Triwulanan |  |
| 3.2.4.1 | Nilai SAKIP oleh Inspektorat |  |  | 74.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Analisis Capaian Kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realisasi Volume RO dan Progress Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan Triwulan Berjalan : Realisasi volume RO kegiatan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Rincian Output; Realisasi Volume RO; Progres Pelaksanaan Kegiatan (Persen). ${nama_output#16}; ${output_volume#16}; ${output_progres#16}. Kendala: Solusi: |
| Rencana Tindak Lanjut: - - |  |  |  |  |  | PIC Tindak Lanjut: - - Batas Waktu Tindak Lanjut: - |  |  |  |
| Dasar Hitung/Bukti Dukung/Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dasar Hitung dan Basis Data Realisasi IKU : - Dasar Hitung METODE PENGHITUNGAN INDIKATOR Berdasarkan nilai SAKIP yang disampaikan melalui Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat. - Basis Data - Target dan realisasi publikasi Nilai SAKIP oleh Inspektorat (n=dan N=), yaitu: - ${output_master_nama_output#16} Untuk Tahun 2026, dengan adanya target sebanyak publikasi/laporan yang berkualitas, maka disusun target per triwulan adalah sebagai berikut: Keterangan; Triwulan I; Triwulan II; Triwulan III; Triwulan IV. -. -. Target Triwulan I 2026 Realisasi Triwulan I 2026 Argumen Logis |
| Tautan Bukti Dukung Realisasi IKU: https://drive.google.com/drive/folders/1Ar_CO8mdE1jzcMWdniTzDxcsnCmQiQsc?usp=drive_link |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tautan Bukti Dukung Rencana Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya: https://drive.google.com/drive/folders/1aZo-_m_3WeCvslpOQCOhnd228ncFfbls?usp=sharing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penjelasan/pembahasan lainnya: Pada triwulan I telah dilakukan berbagai layanan mulai dari layanan BMN, perkantoran, keuangan dan operasional serta dilakukan pembahasan monitoring capaian kinerja pada triwulan I 2026 sebagai upaya dalam mendukung tercapainya output atau IKU Terwujudnya Dukungan Manajemen Pada Bps Provinsi Dan Bps Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sasaran |  | : | Tersedianya Dukungan Manajemen pada BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator Kinerja |  |  | Target PK | Triwulan I |  |  |  | Capaian Terhadap Target PK |
|  |  |  |  |  | Target |  | Realisasi | Capaian Terhadap Target Triwulanan |  |
| 3.2.4.2 | Indeks Implementasi BerAKHLAK |  |  | 73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Analisis Capaian Kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realisasi Volume RO dan Progress Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan Triwulan Berjalan : Realisasi volume RO kegiatan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Rincian Output; Realisasi Volume RO; Progres Pelaksanaan Kegiatan (Persen). ${nama_output#17}; ${output_volume#17}; ${output_progres#17}. Kendala: Solusi: |
| Rencana Tindak Lanjut: - - |  |  |  |  |  | PIC Tindak Lanjut: - - Batas Waktu Tindak Lanjut: - |  |  |  |
| Dasar Hitung/Bukti Dukung/Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dasar Hitung dan Basis Data Realisasi IKU : - Dasar Hitung - - Basis Data - Target dan realisasi publikasi Indeks Implementasi BerAKHLAK (n=dan N=), yaitu: - ${output_master_nama_output#17} Untuk Tahun 2026, dengan adanya target sebanyak publikasi/laporan yang berkualitas, maka disusun target per triwulan adalah sebagai berikut: Keterangan; Triwulan I; Triwulan II; Triwulan III; Triwulan IV. -. -. Target Triwulan I 2026 Realisasi Triwulan I 2026 Argumen Logis |
| Tautan Bukti Dukung Realisasi IKU: https://drive.google.com/drive/folders/1aOl8-5B_KN2GG6w0muH42KrirJLhnYBC?usp=drive_link |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tautan Bukti Dukung Rencana Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya: https://drive.google.com/drive/folders/1oPlwtlbzTqtCEIL-TWpE_ano_YXnlOaE?usp=sharing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penjelasan/pembahasan lainnya: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Realisasi Anggaran dan Upaya Efisiensi sampai dengan Triwulan Berjalan

| Sasaran Kegiatan | PAGU Awal (Rp) | PAGU Revisi Sampai dengan triwulan berjalan (Rp) | Realisasi sampai dengan triwulan Berjalan (Rp) |
| --- | --- | --- | --- |
| Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas | 0 | 0 | 0 |
| Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas | 0 | 0 | 0 |
| Terwujudnya penyediaan Data dan Insight Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas | 0 | 0 | 0 |
| Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Sumber Daya Hayati yang Berkualitas | 0 | 0 | 0 |
| Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Sumber Daya Mineral dan Konstruksi yang Berkualitas | 0 | 0 | 0 |
| Terwujudnya penyediaan Data dan Insight Statistik Industri yang Berkualitas | 0 | 0 | 0 |
| Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas | 0 | 0 | 0 |
| Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Harga yang Berkualitas | 0 | 0 | 0 |
| Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Jasa yang Berkualitas | 0 | 0 | 0 |
| Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas | 0 | 0 | 0 |
| Terwujudnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Desa Untuk Menghasilkan Statistik Berkualitas | 0 | 0 | 0 |
| Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah | 0 | 0 | 0 |
| Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS | 0 | 0 | 0 |
| Tersedianya Dukungan Manajemen pada BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |

Upaya efisiensi yang dilakukan BPS Kabupaten Tapin pada Triwulan I 2026 sebagai upaya dalam mendukung pengelolaan efisiensi anggaran diantaranya melakukan penghematan atas penggunaan sumber daya dalam kegiatan operasional kantor, seperti penggunaan listrik, air, dan internet. Langkah penghematan dilakukan bersama seluruh pegawai di BPS Kabupaten Tapin diantaranya:

- $efesiensi

Secara kuantitatif bisa dijelaskan bahwa terjadi peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya (listrik, air dan internet) pada Triwulan I Tahun 2026 dibandingkan Triwulan IV Tahun 2025. Hal ini tercermin dari total realisasi anggaran yang mengalami penurunan dari Rp. 18.947.968,- pada Triwulan IV 2025 menjadi Rp. 17.512.862,- pada Triwulan I 2026 atau terdapat efisiensi bersih sebesar Rp.1.435.106,-. Penurunan realisasi ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya pada Triwulan I 2026 dilakukan dengan lebih hemat dan terkendali, meskipun pagu anggaran masih relatif tinggi.

Jika dilihat per jenis sumber daya, penggunaan listrik memberikan kontribusi efisiensi terbesar. Penurunan realisasi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan pemakaian listrik yang lebih disiplin dengan penerapan penghematan, seperti pengurangan jam operasional peralatan listrik atau penggunaan perangkat yang lebih hemat energi serta adanya optimalisasi aktivitas kerja tanpa peningkatan konsumsi energi. Pada penggunaan air meskipun secara nominal mengalami peningkatan, namun kenaikan ini masih pada taraf skala kecil dan ada potensi untuk bisa dilakukan efisiensi pada triwulan berikutnya. Adapun untuk penggunaan internet meskipun mengalami efisiensi ringan namun relatif stabil dan hal tersebut dapat mencerminkan adanya optimalisasi paket layanan atau bandwidth serta pengendalian penggunaan jaringan secara lebih efektif dan pemanfaatan konektivitas sesuai kebutuhan kerja.

| Mengetahui |  | Tapin, Kamis, 16 Juli 2026 |
| --- | --- | --- |
| Kepala BPS Kabupaten Tapin |  | Notulis |
| Abdussamad |  | Abdussamad |

Dokumentasi